## SP1
Sprint 1
USERSTORY # | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | NOTES
User Story 1 | 2019-09-09 | 2019-10-28 | 25% | 0 | Webapplikation
User Story 2 | 2019-09-09 | 2019-10-28 | 0% | 0 | Webapplikation
User Story 3 | 2019-09-09 | 2019-10-28 | 0% | 0 | Webapplikation
User Story 1 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 0% |  | JavaFX Anwendung
User Story 2 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 100% |  | JavaFX Anwendung
User Story 3 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 100% |  | JavaFX Anwendung
User Story 1 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 100% |  | C# Client
User Story 2 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 25% |  | C# Client
User Story 3 | 2019-11-20 | 2019-11-30 | 75% |  | C# Client
Android | Web Applikation | C# Client | JavaFX Anwendung

## SP2
TASK LIST
MY TASKS | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | NOTES
User Story 4 | 2019-11-16 | Date | 100% | 1
User Story 2 | 2019-11-23 | Date | 100% | 1
Task | Date | Date | 0% | 0
User Story 1 | 2019-11-20 |  | 100% |  | JavaFX Anwendung
User Story 4 | 2019-12-14 |  | 100% |  | JavaFX Anwendung
User Story 5 | 2019-12-14 |  | 100% |  | JavaFX Anwendung
User Story 2 | 2019-11-20 |  | 100% |  | C# Client
User Story 3 | 2019-12-14 |  | 100% |  | C# Client
Android | Web Applikation | C# Client | JavaFX Anwendung
Von Vorherigen Sprint übernommen

## SP3
TASK LIST
MY TASKS | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | NOTES
User Story 4 | 2019-11-16 | Date | 100% | 1 | Web Applikation
User Story 2 | 2019-11-23 | Date | 100% | 1 | Web Applikation
User Story 8 | 2020-01-14 | Date | 100% | 0 | Web Applikation
User Story 5 | 2019-12-14 |  | 100% |  | C# Client
User Story 6 | 2019-01-04 |  | 100% |  | JavaFX Anwendung
User Story 7 | 2019-01-04 |  | 100% |  | JavaFX Anwendung
Android | Web Applikation | C# Client | JavaFX Anwendung
Von Vorherigen Sprint übernommen

## PB
TASK LIST
MY TASKS | START DATE | DUE DATE | % COMPLETE | DONE | NOTES
Task | Date | Date | 0% | 0
Task | Date | Date | 50% | 0
Task | Date | Date | 0% | 0